#### C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Герб Района.jpg

#### АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

#### ПОСЕЛЕНИЯ УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

#### РАСПОРЯЖЕНИЕ

 18 февраля 2015г. д.Солянка №5-р

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных

70-й годовщине Победы в Великой Отечественной

войне 1941-1945 года

Во исполнение Законов Российской Федерации от 14.01.1993 г. №4292-1 «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и от 13.03.1995 г. №32 «О днях воинской славы (победных днях) России», в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.01.2014 г. № 1-р «Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»,

1. Утвердить:

 состав организационного комитета по подготовке и проведению

 мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой

 Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению № 1;

 План мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой

 Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению № 2.

1. Специалистам администрации сельского поселения, предприятиям, организациям и учреждениям, расположенным на территории сельского поселения принять практические меры по исполнению плана мероприятий посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

1. Контроль за исполнением данного распоряжения за собой.

Глава администрации

Юровского сельского поселения Н.А.Долгова

Приложение №1

к распоряжению администрации

Юровского сельского поселения

от 18.02. 2015 года № 5-р

**СОСТАВ**

организационного комитета

по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

на территории Юровского сельского поселения

Председатель комитета: глава администрации Долгова Нина Анатольевна

Члены комитета:

- мастер ДРСУ Мокроусов Анатолий Иванович

- председатель Совета ветеранов Швалева Раиса Анатольевна,

- библиотекарь Крылова Любовь Алексеевна,

- методист по спорту Сагачеев Митхат Камильевич,

- директор Солянской ООШ Королева Ольга Федоровна,

- специалист 1 категории Мокроусова Ирина Александровна

- заведующая ФАП Тютина Надежда Михайловна

- заведующая СК Волкова Ольга Алексеевна.

Приложение № 2

к распоряжению администрации

Юровского сельского поселения

от 18.02. 2015 года № 5-р

**ПЛАН**

мероприятий администрации Юровского сельского поселения

по подготовке и проведения мероприятий, посвящённых 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки**  | **Ответственные**  |
| **Раздел I**. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов ВОВ, а также лиц, приравненных к ним |
| 1 | Обследование условий жизни вдовы погибшего военнослужащего (Мокроусова А.В.). тружеников тылы (Букаринова А.С., Фомина Е.А.) | 2015 г. | Администрация сельского поселения, Совет ветеранов |
| 2 | Оказание вдове погибшего военнослужащего и труженикам тыла помощи в ремонте и благоустройстве жилых помещений | 2015 г. | Администрация сельского поселения |
| 3 | Формирование подарков вдове погибшего военнослужащего и труженикам тыла с привлечением организаций поселения | 2015 г. | Администрация сельского поселения, Совет ветеранов, организации поселения |
| 4 | Ежемесячное проведение «Дней ветеранов» | 2015 г. | Заведующая Солянским ФАП  |
| 5 | Проведение диспансерного осмотра( в том числе на дому) вдовы военнослужащего, тружеников тыла  | 2015 г | Заведующая Солянским ФАП  |
| 6 | Организация консультативных приёмов по правовым вопросам. | 2015 г. | Администрация сельского поселения |
| **Раздел II .** Памятно-мемориальные мероприятия и мероприятия |
| 7 | Проведение работ по благоустройству воинских захоронений, мемориалов, памятников, посвящённых ВОВ, в том числе с привлечением волонтёров, молодёжных, общественных организации, а также безработных и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул. | 2015 г. | Администрация сельского поселения, Совет ветеранов,директор Солянской ООШ.  |
| 8 | Работа по увековечиванию памяти земляков, ремонт мемориальных памятников. | 2015 г. | Администрация сельского поселения, Совет ветерановдиректор Солянской ООШ.  |
| 9 | Обновление списков ветеранов Великой Отечественной войны на памятниках, установленных на кладбищах | Летний период 2015 года | Администрация сельского поселения, Совет ветеранов |
| 10 | Обустройство аллей памяти, высадка деревьев в честь 70-летия Победы, разбивка цветников, клумб у памятников; проведение регулярного ухода. | Май 2015г | Администрация сельского поселения, Совет ветерановдиректор Солянской ООШ.  |
| 11 | Участие в федеральном проекте «Лес Победы» | Май 2015г | Администрация сельского поселения, Совет ветерановдиректор Солянской ООШ, Солянский СК.  |
| 12 | Оформление населенных пунктов в честь празднования Дня Победы, изготовление баннеров, плакатов, стендов, посвященных 70-й годовщине празднования Победы в Великой Отечественной войне | Февраль – апрель 2015г. | Администрация сельского поселения, Совет ветерановдиректор Солянской ООШ, Солянский СК  |
| 13 | Оказание помощи родственникам погибших участников ВОВ, в благоустройстве захоронений на кладбищах | 2015 год | Администрация сельского поселения, Совет ветерановдиректор Солянской ООШ.  |
| **Раздел III.** Информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия |
| 14 | Организация проведения тематических встреч, вечеров, посвященных памятным датам Великой Отечественной войны | 2015 год | Администрация сельского поселения, Совет ветерановдиректор Солянской ООШ, Солянский СК  |
| 15 | Областная акция "Праздник в дом к ветерану" | С августа 2014г постоянно | В соответствии с Распоряжением администрации района от 14.08.2014 №1293-р |
| 16 | Проведение мероприятий, направленных на популяризацию среди молодежи знаний о Великой Отечественной войне с использованием семейных архивов ветеранов и привлечением к участию в мероприятиях прямых потомков ветеранов. Проведение в Солянской ООШ акций «Героям Отечества», «Уроки Милосердия», «Уроки мужества», «Уроки памяти», праздничных концертов «Поклонимся великим тем годам» | 2015 год | Администрация сельского поселения, Совет ветерановдиректор Солянской ООШ. |
| 17 | Участие в районном фестивале вокального искусства, посвященный 70-летию Победы | Февраль 2015 | Заведующая СК |
| 18 | Районная военно-патриотическая игра «Зарница – 2015» | 19 февраля 2015г. | директор Солянской ООШ, методист по спорту |
| 19 | Интернет – викторина «Виртуальная Зарница» («70 вопросов о Победе») | февраль-апрель | директор Солянской ООШ |
| 20 | Вручение памятной юбилейной медали к 70-летию Победы | апрель 2015 года | Администрация района, Администрация сельского поселения |
| 21 | Районный конкурс музыкально-литературных композиций «Загляните в семейный альбом» | Март 2015 г | директор Солянской ООШ. Заведующая СК |
| 22 | Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка» | 22 апреля – 9 мая  | Администрация сельского поселения, директор Солянской ООШ. Заведующая СК |
| 23 | Участие в марафоне: фестиваль школьных хоров - песни, посвящённые Великой Отечественной войне | январь-май 2015 года | директор Солянской ООШ. Заведующая СК |
| 24 | Участие в фестивале театрализованной песни среди ДОУ «Тебе, Великая страна! Тебе, Великая Победа!» | март – май 2015 года | директор Солянской ООШ. Заведующая СК |
| 25 | Участие в районной военно-патриотической игре «Граница 2015» | апрель 2015 | директор Солянской ООШ, |
| 26 | Участие во Всероссийской акции «Сирень Победы» | 1 мая 2015г. | Администрация сельского поселения, директор Солянской ООШ, |
| 27 | Вручение поздравительных открыток к Дню Победы от Главы администрации Уватского района | Май 2015 г. | Администрация сельского поселения, директор Солянской ООШ, |
| 28 | Конкурс на лучшее школьное творческое мероприятие (проект, акция, флэш-моб ит.д) | май 2015 | директор Солянской ООШ, Солянский СК |
| 29 | Всероссийский флешмоб «День Победы» | 6 мая 2015 г. | Заведующая СК, Солянская ООШ |
| 30 | Проведение патриотической акции «Вахта памяти» | 8-9 мая  | директор Солянской ООШ,Солянский СК |
| 31 | Посещение главой администрации района вдовы погибшего участников ВОВ, тружеников тыла, вручение подарков и единовременной денежной выплаты. | 8 мая | Администрация района, администрация сельского поселения |
| 32 | Торжественные митинги и массовые народные гуляния, праздничные концерты, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.  | 9 мая  | Администрация сельского поселения, Заведующая СК, Солянская ООШ |
| 33 | Всероссийская Акция «Бессмертный полк» | 9 мая  |  Администрация сельского поселения, Заведующая СК, Солянская ООШ |
| 34 | Всероссийская акция «Минута молчания» | 9 мая 18-55 | Администрация сельского поселения, Заведующая СК, Солянская ООШ |
| 35 | Обращение современного поколения к поколению сороковых «Письмо Победы» | 9 мая  | директор Солянской ООШ, Солянский СК |
| 36 | Общественная акция «Свеча памяти» | 22 июня | Совет ветеранов, Администрация сельского поселения, Заведующая СК |
| 37 | Всероссийская акция «День неизвестного солдата 2015» | 3 декабря 2015 года | Совет ветеранов, Администрация сельского поселения, Заведующая СК |
| 38 | Всероссийская акция «День героев Отечества» | 9 декабря 2015 года | Совет ветеранов, Администрация сельского поселения, Заведующая СК  |
| 39 | Интернет – конкурс среди учреждений дошкольного образования «Победители в семейных фотоальбомах» | январь - декабрь 2015 г | директор Солянской ООШ |
| 40 | Акции «Век Победы», «Капсула времени», «Памяти Победы расти!», «От советского информбюро», «Рассвет Победы», «Маяки Победы» | январь - декабрь 2015 г | директор Солянской ООШ, Солянский СК |
| 41 | Проведение спортивно-массовых мероприятий, посвященных празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне | 2015 г | Методист по спорту |