Информация о реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
по содействию развитию конкуренции в Уватском муниципальном районе за 2019 год

№ п/п	Мероприятие	Срок / исполнения	Информация о реализации мероприятий / в 2019 году	Исполнитель	Информация о выполнении целевых показателей				Причины невыполнения показателей
					Наименование показателя	План	Факт	% выполнения
Рынок услуг дополнительного образования детей
1	Внедрение и распространение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	2019-2020	Распоряжением от 27.08.2019 № 0950-р «Об утверждении параметров персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Уватском муниципальном районе на период с 1 сентября 2019 г. по 31 мая 2020 г» были определены: / - реализация системы персонифицированного финансирования; / - предоставление сертификатов дополнительного образования; / - параметры, используемые для расчета нормативной стоимости образовательной услуги на территории Уватского муниципального район в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Тюменской области. / АУ ДО «ЦДОДИМ» УМР были выделены денежные средства в размере 629 048 рублей на финансовое обеспечение сертификата дополнительного образования. / В 2019 году выдано 329 сертификатов. В АУ ДО «ЦДОДИМ» Уватского муниципального района приступило к занятиям 64 человека по 5 сертифицированным краткосрочным программам.	Управление по социальным вопросам	Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей, %	0,57	1,8	В 3,16 р.б.
2	Информирование родителей и обучающихся о возможностях немуниципальных образовательных организаций по предоставлению услуг дополнительного образования	2019-2021	В 2019 году специалисты АУ ДО «ЦДОДиМ» Уватского муниципального района на родительских собраниях в образовательных организациях информировали родителей и обучающихся о предоставляемых услугах в сфере дополнительного образования АНО ДО «АТСК Уватского муниципального района «Высота» Общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ России». / В 2 образовательных организациях Уватского муниципального района были проведены родительские собрания по теме «Персонифицированное финансирование дополнительного образования», на которых была дана информация об образовательных и модульных программах, реализацией которых занимается АНО ДО «АТСК Уватского муниципального района «Высота» Общероссийская общественно-государственная организация «ДОСААФ России». / Информация о предоставлении услуг дополнительного образования размещена на сайтах учреждений АНО ДО «АТСК Уватского муниципального района «Высота» Общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ России». / Дополнительно информирование родителей и обучающихся о возможностях не муниципальных образовательных организаций по предоставлению услуг дополнительного образования ведется в социальных сетях и в группе в «вайбер».	Управление по социальным вопросам
3	Информирование жителей Уватского района об организациях дополнительного образования детей в Уватском муниципальном районе, в том числе муниципальных и частных	2018-2020	Информация о предоставлении услуг дополнительного образования размещена на сайтах учреждений: (АУ ДО «ЦДОДиМ» УМР; МАУ «ДЮСШ» УМР; МАУ ДО «ДШИ Уватского Муниципального Района»; АНО ДО «АТСК Уватского муниципального района «Высота» Общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ России»; на сайте Уватского муниципального района: https://www.uvatregion.ru/; на сайте ООО Многопрофильный детский центр «Дети будущего»: https://ok.ru/mdzdemianka.	Управление по социальным вопросам
Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
4	Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о потребности услуг в сфере торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами	Ежегодно	В 2019 году в целях информирования субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте Уватского муниципального района в разделе Экономика/Потребительский рынок размещена информация об объектах розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами на территории Уватского муниципального района.	Отдел экономики и стратегического развития	Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами	55	55	100	-
5	Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке розничной торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами	Ежегодно	В мае 2019 года в рамках подготовки сведений об объектах инфраструктуры муниципального образования по форме 1-МО был проведен мониторинг состояния рынка розничной торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами по Уватскому муниципальному району (показатели: аптеки и аптечные магазины, аптечные киоски и пункты).	Отдел экономики и стратегического развития
Рынок социальных услуг
6	Информирование о системе персонифицированного финансирования услуг путем предоставления сертификатов физическим лицам, на оплату услуг организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей: / по постоянному постороннему уходу за одинокими гражданами пожилого возраста и инвалидами; / по уходу за одинокими тяжелобольными гражданами (услуги сиделки);	2019, далее постоянно	С 01.09.2019 в рамках исполнения Распоряжения Департамента социального развития Тюменской области № 27-р от 30.08.2019 «Об утверждении Положения о технологии социального обслуживания «Стационар на дому» в АНО Уватского муниципального района «Центр социального обслуживания «Татьяна» предоставляет услуги с использование социального сертификата. / Информирование осуществляется путем размещение информации (буклетов) в местах массового пребывания людей (больницы, магазины), на информационном стенде учреждения социальной защиты, также информирование происходит путем подомовых обходов граждан состоящих на социальном обслуживании на дому . В результате данной работы в 2019 году было выдано 4 сертификата АНО Уватского муниципального района «Центр социального обслуживания «Татьяна».	АУ «КЦСОН Уватского муниципального района»	Доля негосударственных организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги	50	50	100
7	Анализ целевого использования государственных и муниципальных объектов недвижимого имущества с целью выявления неиспользуемых по назначению объектов социальной сферы, которые могут быть переданы негосударственным (немуниципальным) организациям с применением механизмов государственно-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер: дошкольное образование, детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, культура	Постоянно	Проведена инвентаризация муниципального имущества, включая земельные участки и имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, для целей выявления и дополнения перечней неиспользуемым и неэффективно используемым имуществом. / В результате инвентаризации не выявлено не используемых по назначению объектов. / Результат инвентаризации направлен в Департамент имущественных отношений Тюменской области.	Управление имущественных отношений и земельных ресурсов администрации Уватского муниципального района, главный специалист управления имущественных отношений и земельных ресурсов
Рынок ритуальных услуг
8	Формирование и актуализация не реже двух раз в год данных реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, с указанием видов деятельности и контактной информации (адрес, телефон, электронная почта).	2019-2022	В целях обеспечения доступа потребителей и организаций к информации в декабре 2019 года размещен реестр участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг на сайте Уватского муниципального района в разделе Экономика/Потребительский рынок.	Отдел экономики и стратегического развития	Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг	67	67	100	-
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
9	Организация и проведение конкурсных процедур на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам	По мере необходимости	В 2019 году конкурсных процедур на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам не проводилось. Выполнение работ осуществляется в соответствии с действующим муниципальным контрактом. / В 2018 году заключен муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам на 2019-2020 годы. / В 2019 году в рамках подготовки к проведению конкурса в 4 кв. 2020 года проведена инвентаризация нормативно-правовой базы по проведению конкурсных процедур на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам.	Отдел экономики и стратегического развития	Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Уватского муниципального района, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности	100	100	100	-
10	Информирование о критериях конкурсного отбора перевозчиков на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам и на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Уватского муниципального района в открытом доступе в сети Интернет	Постоянно	В целях обеспечения открытого доступа к информации в 2019 году на сайте Уватского муниципального района размещена шкала для оценки критериев сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе при осуществлении закупок на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, и в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Уватского муниципального района, утвержденная постановлением администрации Уватского муниципального района от 27.08.2019 № 167.	Отдел экономики и стратегического развития
11	Актуализация документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Уватском муниципальном районе	По мере необходимости	Принято постановление администрации Уватского муниципального района от 26.11.2019 № 226 «О внесении изменений в постановление администрации Уватского муниципального района от 07.03.2017 № 34 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Уватском муниципальном районе».	Отдел экономики и стратегического развития
12	Анализ пассажиропотока и потребностей района в корректировке существующей маршрутной сети	Ежеквартально	Ежегодно проводится анализ пассажиропотока, в т.ч. и в 2019 году. По результатам анализа проведены работы по внесению изменений в маршрутную сеть, её оптимизация. По итогам выполненных работ сформирована и утверждена маршрутная сеть на 2020 год постановлением администрации Уватского муниципального района от 26.11.2019 № 224.	Отдел экономики и стратегического развития
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Уватского муниципального района
13	Информирование субъектов малого предпринимательства о процедуре выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа в сети Интернет и в ходе проведения мероприятий	Постоянно	В 2019 году в целях информирования субъектов малого предпринимательства о процедуре выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа на сайте Уватского муниципального района актуализированы документы, регулирующие вышеуказанную процедуру.	Отдел экономики и стратегического развития	Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Уватского муниципального района	100	100	100	-
Рынок племенного животноводства
14	Стимулирование и оказание содействия в реализации племенного молодняка сельскохозяйственных животных	Постоянно	В целях развития рынка племенного животноводства в 2-ом квартале 2019 года было оказано содействие в создании предприятия по выращиванию племенного скота мясного направления. В 3-ем квартале 2019 года предприятием было завезено поголовье племенных животных в количестве 755 голов. Объем реализации племенных животных составил – 142 головы. Также было оказано содействие в проведении работы по подтверждению племенного статуса.	Отдел сельского хозяйства	Доля организаций частной формы собственности на рынке торговли племенными животными	71	71	100	-
Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения
15	Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о ресурсах в области добычи полезных ископаемых	Постоянно	В 2019 году на сайте Уватского муниципального района в разделе инвестиции актуализирована информация об инвестиционной деятельности в районе по направлению добыча полезных ископаемых.	Отдел экономики и стратегического развития	Доля организаций частной формы собственности в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения	100	100	100	-
Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева
16	Информирование организаций о региональных и межрегиональных выставках-ярмарках	Ежегодно	Информация о проведении Национального лесного форума в г. Тюмени в апреле 2019 направлена в адрес 18 предпринимателей и руководителей организаций на электронную почту и размещена на сайте Уватского муниципального района в горячих темах.	Отдел экономики и стратегического развития	Доля организаций частной формы собственности в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева	100	100	100	-
Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Уватском муниципальном районе
1	Размещение информации об определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим законодательством	Постоянно	Информация о проводимых закупках размещается в Единой информационной системе в сфере закупок на сайте zakupki.gov.ru.	Отдел экономики и стратегического развития	Доля закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, размещенных у субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций согласно ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,%	Не менее 25%	27,5	100	-
2	Разработка и внедрение нормативных документов по совершенствованию процесса осуществления закупок	По мере необходимости	Принято распоряжение администрации Уватского муниципального района от 05.03.2019 № 0223-р «Об утверждении Порядка взаимодействия контрактного управляющего со структурными подразделениями администрации / Уватского муниципального района». / Принято постановление администрации Уватского муниципального района от 25.06.2019 № 137 «Об утверждении порядка взаимодействия уполномоченного органа и муниципальных заказчиков Уватского муниципального района». / Принято постановление администрации Уватского муниципального района от 09.07.2019 № 149 «О создании муниципальной информационной системы Уватского муниципального района Тюменской области в сфере закупок для муниципальных нужд Уватского муниципального района». / Принято постановление администрации Уватского муниципального района от 25.12.2019 № 272 «О признании утратившими силу постановлений администрации Уватского муниципального района, регулирующих Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок и планов-графиков закупок для обеспечения нужд Уватского муниципального района».	Отдел экономики и стратегического развития
3	Проведение обучающих мероприятий для специалистов, занятых в сфере закупок	По мере необходимости	В 2019 году 3 специалиста администрации Уватского муниципального района: / - Дистанционно проходили курсы по профессиональной переподготовке и повышению квалификации в «Институте государственных закупок» АНО НИИ Управления народным хозяйством г. Тюмень; / - Очно повышали квалификацию по курсу углубленного изучения 44-ФЗ в ООО «Академия новой экономики и права» г. Тюмень; / - Принимали участие в правовом консультировании по 44-ФЗ проводимой Аудиторской фирмой «ТОТАЛ-АУДИТ» г. Тюмень; / - Участвовали в вебинарах проводимых Управлением государственных закупок Тюменской области.	Отдел экономики и стратегического развития
4	Размещение информации о приватизации объектов, находящихся в муниципальной собственности на официальном сайте Уватского муниципального района Тюменской области в сети Интернет	Постоянно	Информация о реализации муниципального имущества Уватского муниципального района размещается на сайте Уватского муниципального района в сети Интернет (http://uvatregion.ru/), на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет, определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru). / В 2019 году размещалась следующая информация: / -прогнозный план приватизации и изменения к нему (http://uvatregion.ru) — 3, (план 1, внесение изменений в план 2) / извещения о проведении торгов (http://uvatregion.ru, www.torgi.gov.ru) — 6. / Для потенциальных покупателей доступ к информации о продаже муниципального имущества на официальных сайтах. / Продажа муниципального имущества осуществляется в электронной форме на электронной площадке оператором электронной площадки.	Управление имущественных отношений и земельных ресурсов
5	Формирование предложений немуниципальным организациям о передаче муниципального недвижимого имущества, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, с обязательством использования объекта недвижимого имущества в социальной сфере	Постоянно	В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» постановлением администрации Уватского муниципального района утвержден перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Указанный перечень после его утверждения размещен на официальном сайте в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Уватского муниципального района www.uvatregion.ru	Управление имущественных отношений и земельных ресурсов
6	Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Уватского муниципального района, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Уватского муниципального района обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Уватского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности	Постоянно	В 2019 году оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Уватского муниципального района проведена в отношении двух проектов нормативных правовых актов Уватского муниципального района, касающихся вопросов имущественного характера и сферы ЖКХ. Администрацией Уватского муниципального района подготовлено три заключения, одно отрицательное.	Отдел экономики и стратегического развития	Доля проектов нормативных правовых актов, по которым проведена оценка регулирующего воздействия в общем количестве актов, подлежащих оценке, %	100	100	100	-
7	Проведение экспертизы нормативных правовых актов Уватского муниципального района в целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной	По отдельному плану	Для принятия предложений в план проведения экспертизы на 2019 год на сайте Уватского муниципального района было размещено уведомление о начале приема предложений с 03.05.2018 и направлено на электронную почту руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям. / Предложения принимались от заинтересованных лиц (органов государственной власти, органов администрации Уватского муниципального района, организаций, целью деятельности которых является защита и предоставление интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также / иными заинтересованными лицами) в течение 15 рабочих дней. / Предложения в план на 2019 год от заинтересованных лиц не поступили. / Утвержден план проведения экспертизы на 2020 год распоряжением администрации Уватского муниципального района от 03.12.2019 № 1401-р	Отдел экономики и стратегического развития
8	Информирование населения о предоставлении услуг в социальной сфере социально ориентированными некоммерческими организациями посредством размещения информации на сайте Уватского муниципального района в сети Интернет	Постоянно	В 2019 году была размещена информация для населения на официальном сайте Уватского муниципального района в разделе Общество/ Социальная защита/СОНКО: / Постановление администрации Уватского муниципального района от 18.12.2018 № 214 «Об утверждении порядка определения объема и предоставления субсидий из бюджета Уватского муниципального района некоммерческим организациям в целях содействия в решении социальных вопросов»; Постановление администрации Уватского муниципального района от 25.12.2018 №230 «об утверждении программы «Комплексная программа по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Уватском муниципальном районе» на 2018-2020 годы; / Постановление администрации Уватского муниципального района от 21.03.2018 №46 «Об имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»; Распоряжение администрации Уватского муниципального района от 13.11.2018 №1313-р «Об утверждении перечня муниципального имущества Уватского муниципального района, предоставляемого во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям; / Постановление администрации Уватского муниципального района от 03.12.2019 № 242 «Об утверждении Порядка предоставлении субсидий из бюджета Уватского муниципального района социально ориентированным некоммерческим организациям»; / Приказ Управления по социальным вопросам администрации Уватского муниципального района от 03.12.2019 № 078 «Об объявлении конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения в 2019 году субсидий из бюджета Уватского муниципального района». / В 2019 году на сайте Уватского муниципального района: https://www.uvatregion.ru/livestream/soc%20zashita/konkursy-na-poluchenie-subsidiy-iz-byudzheta-uvatskogo-munitsipalnogo-rayona-/ был объявлен конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения в 2019 году субсидий из бюджета Уватского муниципального района на реализацию программы (проекта) по приоритетному направлению по направлению «Деятельность в области культуры, искусства и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности»: - «Фестиваль Казачьей культуры «Иртыш Казачий»; - «Абонемент «Уватские гастроли» (серия концертных программ и театральных постановок). / По результатам на право получения в текущем финансовом году субсидий из бюджета Уватского муниципального района по приоритетному направлению «Деятельность в области культуры, искусства и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности»: / - Автономная некоммерческая организация Уватского муниципального района "Социально-развлекательный центр "Культпро" с предоставлнием субсидии в размере 700 000 руб. / - Автономная некоммерческая организация Уватского муниципального района "Социально-развлекательный центр "Культпро" с предоставлением субсидии в размере 600 000 руб.	Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики
9	Организация деятельности рабочей группы по развитию конкуренции в Уватском муниципальном районе	Постоянно	Распоряжением администрации Уватского муниципального района от 26.07.2018 № 0853-р отдел экономики и стратегического развития определен уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции. / В утвержденный распоряжением администрации Уватского муниципального района от 25.02.2016 № 271-р план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Уватском муниципальном районе внесены изменения от 29.01.2019 № 0079-р, от 21.08.2019 № 0916-р, от 25.12.2019 № 1548-р. / Проведены два заседания рабочей группы по развитию конкуренции в Уватском муниципальном районе (12.07.2019, 14.11.2019)	Отдел экономики и стратегического развития
10	Размещение информации о деятельности по содействию развитию конкуренции в Уватском муниципальном районе и соответствующих материалов на сайте Уватского муниципального района в сети «Интернет»	По мере необходимости	В 2019 году на сайте Уватского муниципального района в Разделе Экономика/ Содействие развитию конкуренции. / 18.01.2019 размещен реестр хозяйствующих субъектов, доля участия УМР в которых составляет 50 и более% по состоянию на 01.01.2019. / 17.01.2019 размещен отчет о реализации плана мероприятий по содействию развитию конкуренции в УМР за 2018 год. / 25.01.2019 размещена информация о реализации плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Уватском муниципальном районе. / 30.01.2019 размещено Распоряжение о внесении изменения в дорожную карту по содействию развитию конкуренции вместе с приложением. / 03.07.2019 размещена Повестка заседания рабочей группы по развитию конкуренции в Уватском муниципальном районе. / 12.07.2019 размещен протокол заседания рабочей группы по развитию конкуренции в Уватском муниципальном районе. / 22.08.2019 размещено Распоряжение о внесении изменения в дорожную карту по содействию развитию конкуренции. / 13.11.2019 размещена Повестка заседания рабочей группы по развитию конкуренции в Уватском муниципальном районе. / 14.11.2019 размещен протокол заседания рабочей группы по развитию конкуренции в Уватском муниципальном районе. / 26.12.2019 размещено распоряжение о внесении изменения в дорожную карту по содействию развитию конкуренции вместе с приложением.
11	Подготовка ежегодной информации о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Уватского муниципального района	Ежегодно	В январе 2019 года была подготовлена информация по анализу документов стратегического планирования в области инвестиционной деятельности и показателей социально-экономического развития УМР за 2018 (направлен в Департамент экономики ТО), реестр хозяйствующих субъектов, доля участия УМР в которых составляет 50 и более% по состоянию на 01.01.2019, отчет о реализации плана мероприятий по содействию развитию конкуренции в УМР за 2018 г. (размещены на сайте Уватского муниципального района в разделе Экономика/ Содействие развитию конкуренции). / В декабре 2019 года занесена информация в систему Мониторинг хозяйствующих субъектов, доля участия Тюменской области или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов на 01.01.2019.	Отдел экономики и стратегического развития / совместно со структурными подразделениями администрации Уватского муниципального района
12	Обновление раздела «Защита прав потребителей» на официальном сайте Уватского муниципального района по вопросам продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг, относящихся к сфере защиты прав потребителей, в том числе размещение справочника организаций, осуществляющих защиту прав потребителей и информацию о работе горячей линии по защите прав потребителей в Тюменской области - 8(3452) 684-894	По мере необходимости	В течении 2019 года на сайте Уватского муниципального района в разделе «Экономика» в подразделе «Потребительский рынок» вкладка «Защита прав потребителей» актуализировалась следующая информация: информация об уполномоченных органах и общественных организациях в сфере защиты прав потребителей; номер горячей линии по защите прав потребителей в Тюменской области; правовые аспекты в случае нарушения сроков ремонта товара; информация о вступлении в силу изменений в законодательстве; обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите прав потребителей, связанным с реализацией товаров и услуг. / Были размещены рекомендации гражданам: / 1) как не стать жертвой мошенников, покупая товары в интернете; / 2) осторожно мошенники; / 3) на что обратить внимание в салоне красоты.	Отдел экономики и стратегического развития