Техническое задание на реализацию программы (проекта) по приоритетному направлению **«Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан»**,

«Социально-значимые мероприятия для лиц пожилого возраста»

(серия мероприятий)

Заказчик: Администрация Уватского муниципального района (далее - Администрация)

Источник финансирования: бюджет Уватского муниципального района

|  |  |
| --- | --- |
| **Цель программы (проекта)** | **Повышение качества жизни и организация досуга людей пожилого возраста Уватского муниципального района**  Достижение данных целей осуществляется посредством решения следующих задач:  - организовать и провести мероприятия для ветеранов и граждан пожилого возраста, направленных на улучшение качества их жизни и вовлечения в социально-значимую деятельность;  - сформировать у молодого поколения уважительное отношение к ветеранам Великой Отечественной войне и гражданам пожилого возраста, путем вовлечения их в совместные мероприятия патриотической направленности;  – организовать группу здоровья для граждан пожилого возраста. |
| **Сроки реализации программы (проекта)** | **Апрель-декабрь 2022 года**  на территории Уватский муниципальный район |
| **Максимальный размер субсидии на финансовое обеспечение одной программы (проекта)**  **(в тыс. руб.)** | **418 ,5** |
| **Требования к минимальным размерам финансирования программы (проекта) за счет средств из внебюджетных источников (в тыс. руб.)** | **Не менее 5,0** |
| **Значения целевых показателей (индикаторов)** | **Количественные характеристики:**  1. Количественный охват программой (проектом) (граждан пожилого возраста) - не менее 495 человек.  Качественные характеристики:  1. Удовлетворенность проведенными мероприятиями не менее 70% |
| **Требования к реализации программы (проекта)** | 1. Обеспечение исполнения программы (проекта), привлечение волонтеров (не менее 20 человек) .  2. Самостоятельное информирование и привлечение (приглашение) участников и зрительской аудитории программы (проекта).  3. Обеспечение мероприятий фотосъемкой и (или) видеосъемкой (информационный ролик о мероприятиях не менее 3).  4. Мероприятия, предусмотренные программой (проектом):  - должны соответствовать его цели и задачам;  - должны быть направлены на решение проблем, актуальных для целевой аудитории программы (проекта);  - должны обеспечивать достижение ожидаемых результатов в установленный период реализации.  5. Обеспечение информационного сопровождения программы (проекта) в СМИ и в социальных сетях |